## Sheet1
TT | Nội dung thẩm định | Định nghĩa ĐẠT | Căn cứ
I | Phương án đảm bảo mức tỉnh_Cơ điện
A. MPĐ
1 | Phương án test MPĐ Pool | Phương án test 100% MPĐ Pool trước khi điều chuyển lên trạm. Xác định rõ số đội test, số lượng nhân sự từng đội, họ tên, SĐT (đính kèm Phụ lục) | Phụ lục danh sách đội test;
2 | Kiểm soát chất lượng sửa chữa MPĐ | Phương án kiểm soát chất lượng sửa chữa của các đội tại kho tập trung, cụm và đội sửa chữa lưu động. | Quy trình kiểm soát; Biên bản
3 | Đồng bộ vật tư MPĐ Pool | Rà soát hiện trạng vật tư đồng bộ theo từng MPĐ (dây AC, phích cắm, ắc quy đề, dây tiếp địa, phụ kiện...). Xác định thời gian hoàn tất và người chịu trách nhiệm. | Danh mục vật tư; Biên bản kiểm tra
4 | Kho tập kết MPĐ | Đánh giá diện tích kho tập kết có đáp ứng việc tập kết, test và điều phối 100% MPĐ hay không. Nếu không đáp ứng phải xây dựng phương án thuê kho trong 1–2 tháng, xác định rõ địa điểm và người chịu trách nhiệm triển khai. | Sơ đồ kho hiện tại; PA thuê kho
5 | Phương án kê nâng chống ngập | Rà soát toàn bộ kho Chi nhánh và cụm; lập phương án kê nâng MPĐ tại các vị trí có nguy cơ ngập úng. Phải có nhân sự chịu trách nhiệm nếu kho bị ngập (trừ trường hợp BKK)) | Danh sách vị trí; Hình ảnh hiện trạng
6 | Phương án che chắn MPĐ | Xây dựng phương án che mưa, che nắng cho khu vực tập kết MPĐ và khu vực sửa chữa nhằm đảm bảo thiết bị trong suốt thời gian ứng cứu. | Phương án; Hình ảnh phương án
7 | Phương tiện vận chuyển MPĐ | Xác định phương tiện vận chuyển MPĐ (xe Chi nhánh/thuê ngoài), số lượng xe, tải trọng, thời gian huy động. Phân công rõ người điều xe và người chịu trách nhiệm điều phối vận chuyển. | Danh sách phương tiện; Hợp đồng thuê (nếu có)
8 | Kiểm soát MPĐ khi điều chuyển | Quy định đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng MPĐ khi nhập/xuất kho và sau vận chuyển; phân loại hỏng hóc, cập nhật tình trạng thiết bị. | Biên bản bàn giao; Phiếu kiểm tra
9 | Phương án mua sắm vật tư sửa chữa | Lập kế hoạch mua sắm vật tư sửa chữa MPĐ; xác định rõ vật tư đã mua, vật tư sẽ mua, số lượng bộ vật tư, thành phần từng bộ và phương án cấp phát cho các đội sửa chữa. | Danh mục vật tư; Kế hoạch mua sắm
10 | Dự phòng vật tư sửa chữa theo chủng loại MPĐ | Kiểm tra số lượng MPĐ xăng/dầu và tính toán nhu cầu dự phòng tối thiểu 5% cho từng loại vật tư (ắc quy đề, bugi, AVR, củ đề, tụ điện, mâm giật, bánh xe, solenoid...). Xác định rõ nhân sự trực tiếp thống kê và người chịu trách nhiệm phê duyệt. | Bảng tính dự phòng vật tư; Danh mục phụ tùng
B. Ắc quy Valy
1 | Phân bổ ắc quy | Xác định tổng số lượng ắc quy hiện có; số lượng đưa lên các trạm; số lượng bố trí tại các trạm sạc dự phòng; đảm bảo đủ theo phương án UCTT. | Danh sách phân bổ ắc quy
2 | Phương tiện vận chuyển | Xác định phương tiện vận chuyển ắc quy giữa kho, trạm sạc và các cụm (xe CNCT hoặc thuê ngoài); số lượng xe; tải trọng; người điều phối vận chuyển. | Danh sách phương tiện
3 | Đội vận chuyển | Thành lập đội vận chuyển ắc quy; phân công cụ thể nhân sự, số điện thoại, khu vực phụ trách và thời gian sẵn sàng huy động. | Phụ lục danh sách nhân sự
4 | Đội sạc ắc quy | Phảii có nhân sự nạp ắc quy tại các trạm sạc, tòa nhà tập trung; xác định số đội, số người, năng lực sạc/ngày, đầu mối chịu trách nhiệm. | Danh sách đội sạc
5 | Bản đồ trạm sạc | Liệt kê danh sách các trạm sạc ở các cụm và đưa vào phương án. | Danh sách các trạm sạc
C. Phương án vận chuyển xăng dầu lên trạm
1 | Phân công tiếp nhiên liệu | Chỉ định rõ có bao nhiêu đội, SĐT, khu vực và phương tiện phụ trách tiếp nhiên liệu. | Danh sách phương tiện
2 | Phương án giao thông chia cắt | Xây dựng phương án dự phòng khi ngập lụt, sạt lở, cây đổ, tắc đường hoặc không thể tiếp cận trạm. | Phương án khác như sử dụng ghe xuồng, thuyền , thúng hoặc phải dự trữ, tiếp nhiên liệu trước khi thiên tai đỗ bộ
3 | Vị trí tiếp nhiên liệu (Kho, bãi, cây xăng…) | Cập nhật đầy đủ vị trí tiếp nhiên liệu (cây xăng, kho nhiên liệu, điểm tập kết hoặc vị trí dự trữ nhiên liệu) | - Phải có danh sách tọa độ các vị trí tiếp nhiên liệu cho 100% danh sách trạm UCTT bằng - Đối với trạm ngập lụt chia cắt ngoài có tọa độ vị trí tiếp nhiên liệu chính, cần phải có thêm 1 vị trí dự phòng tiếp nhiên liệu
4 | Lộ trình tiếp nhiên liệu | Phải xây dựng theo từng huyện, từng cụm, từng nhóm trạm | - Phải có danh sách lộ trình cụ thể - Đối với nhóm trạm ngập lụt, chia cắt ngoài lộ trình chính; cần phải có thêm 1 lộ trình phòng nếu lộ trình chính không di chuyển được
II | Phương án đảm bảo cho NOC dã chiến tại tỉnh/cụm
| - Đảm bảo vị trí trực Noc dã chiến tại cấp tỉnh khi có thiên tai bão, lũ. - Với bão từ cấp 10 - 12 triển khai thêm Noc mức cụm/huyện. - Với bão > cấp 12 triển khai Noc đến mức huyện. | - Đảm bảo điều kiện cho các vị trí Noc dã chiến (gồm hệ thống nguồn dự phòng khi hỏng MPĐ chính, máy tính, nhân sự, thông tin liên lạc). - Phối hợp Viettel tỉnh/TP kiểm tra đánh giá các phần mềm như Nocpro, PCTT, NMS truyền dẫn (DWDM, SDH, NCE…) đảm bảo kết nối sử dụng được. - Yêu cầu vị trí Noc dã chiến phải có cầu truyền hình. Với mức cụm/huyện có thể sử dụng cầu của TT kinh doanh huyện hoặc khai báo use Jaber. - 48h trước khi bão vào bộ phận Noc phải đưa vào giám sát điều hành 24/7 | HD PCTT
III | Phương án đảm bảo 4 tại chỗ và nguồn lực hỗ trợ
1 | Phân công nhiệm vụ cho các đ/c Ban PTDS Viettel tỉnh/TP, GĐ cụm/huyện, FT quản lý trạm | Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đ/c Ban PTDS Viettel tỉnh/TP, GĐ cụm/huyện, FT quản lý trạm: - Công tác kỹ thuật. - Đảm bảo tài chính, hậu cần. - Phân chia các huyện cho từng đ/c có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ. Yêu cầu: Danh sách nhân sự chủ trì thực hiện theo các đầu việc trong checklist phân công. Các đầu việc được giao đến từng cá nhân cụ thể thực hiện ==> gọi điện thoại kiểm tra nắm nhiệm vụ ko | Danh sách nhân sự chủ trì thực hiện theo các đầu việc trong checklist phân công
2 | Cập nhật CSDL lên PM PCTT | Thực hiện cập nhật CSDL lên PM PCTT: + Cập nhật PA ém quân, CTV, MPĐ, vị trí đặt MPĐ, xăng dầu lên PM PCTT + Tổ chức giao việc cho các đội/cá nhân trên PM. | Số liệu trên phần mềm PCTT
3 | Rà đề xuất bổ sung nhân sự hỗ trợ ngoại tỉnh | Thực hiện rà soát, tính toán đề xuất số lượng nhân sự bổ sung, đội hỗ trợ theo quy chế | Danh sách số lượng bao nhiêu người và từ các cơ quan nào.
IV | Phương án đảm bảo công dụng cụ, phương tiện
1 | Đảm bảo can xăng dầu mức cụm/huyện | - Kiểm tra, đánh giá số lượng vật tư, ccdc hiện có, số lượng cần phải mua bổ sung: + Can xăng cho dự trữ nhiên liệu hiện có. + Số lượng các ccdc (áo phao, mũ bảo họ, giày bảo hộ….) hiện có + Lên danh sách cụ thể số lượng còn thiếu và cần bổ sung trước thiên tai | - Phụ lục CCDC hiện có tại tỉnh - Danh sách vật tư, CCDC cần mua bổ sung
2 | Cập nhật CSDL lên PM PCTT | - Thực hiện cập nhật CSDL lên PM PCTT: + Cập nhật PA ém quân, CTV, MPĐ, vị trí đặt MPĐ, xăng dầu lên PM PCTT + Tổ chức giao việc cho các đội/cá nhân trên PM. | - Dữ liệu trên PM PCTT
3 | Đảm bảo vật tư dự phòng cho sửa chữa máy phát điện | - Kiểm tra, đánh giá từng chủng loại MPĐ xăng/dầu để đề xuất số lượng vật tư phụ kiện sửa chữa như: ắc quy đề, bugi, AVR, củ đề, tụ điện, mâm giật, bánh xe, solenoid… đáp ứng dự phòng sửa chữa 5% tổng số MPĐ của tỉnh/TP. | - Danh mục chi tiết các loại vật tư dự phòng đảm bảo điều kiện
V | Phương án đảm bảo UCTT mức cụm
1 | PA phân công tổ chức ém quân và đảm bảo cho tài nguyên MPĐ | - Xác định rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm: Ai là người phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Tính toán, bố trí và bảo đảm đầy đủ nguồn nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết trong thiên tai - Xây dựng phương án bố trí máy phát điện khi về cụm ở đâu; phân công vận hành, trông coi; bảo đảm nhiên liệu; phương án luân chuyển, thay thế và xử lý sự cố máy phát điện.
2 | PA trông coi MPĐ khi vận hành | - Nhân sự hiện có đủ để đảm bảo cho vận hành 100% các vị trí hay chưa, phương án sắp xếp nhân sự ém quân và vận hành | - Phải có danh sách cụ thể 100% nhân sự cần ém quân theo trạm quy định, nếu thiếu thì phải ghi rõ sẽ bổ sung nhân sự ém quân từ đâu?
3 | PA vận chuyển MPĐ/accu valy | + Mỗi vị trí thủ phủ/thành phố phải có tối thiểu 2 xe cẩu, nông thôn thì có 01 xe luôn sẵn sàng, có số điện thoại đầu mối liên hệ sẵn sàng trước đính kèm. + Phường/xã có nhiều hơn 10 MPĐ pool + Các vị trí lịch sử ngập lụt, chia cắt: Có đầu mối liên lạc tối thiểu 2 ghe xuồng, để chở MPĐ, ắc quy valy vào trong vị trí chia cắt | - Phải có danh sách số điện thoại đầu mối sẵn trước (xe cẩu, ghe xuồng…. Tùy theo loại trạm)
4 | PA tiếp nhiên liệu/ắc quy valy trong trường hợp mất điện dài ngày - PA dự trữ và tiếp nhiên liệu cho nhóm trạm thủ phủ (chủ yếu dùng MPĐ lưu động) - PA tiếp nhiên liệu cho trạm cô lập, chia cắt dài ngày | - Phải có danh sách nhân sự, đội vận chuyển riêng để tiếp nhiên liệu/chuyển ắc quy valy từ trạm sạc/trạm lân cận hay chưa. - Phải có danh sách kèm phụ lục chi tiết địa chỉ cây xăng dầu chính và cây xăng dự phòng - Phải bố trí phương tiện (xe, xuồng, ghe… kèm số liên hệ) để có thể chuyển nhiên liệu và một lần chuyển bao nhiêu nhiên liệu, ắc quy Ắc quy valy lấy từ đâu, đội nạp xả và luân chuyển. Yêu cầu tối thiểu: '- Đối với vùng ngập lụt tại các cụm (huyện cũ): Yêu cầu liên hệ 02 ghe phục vụ vận chuyển MPĐ, xăng dầu (họ và tên, số ĐT chủ ghe) - Đối với khu vực thủ phủ: Yêu cầu liên hệ 02 xe cẩu tự hành (họ và tên, số ĐT chủ xe)
5 | PA đặc thù khác: - PA cho trạm biển đảo - PA cho trạm chia cắt, cô lập - PA cho trạm thủ phủ - PA cho trạm sạt lở | Có đầy đủ phương án cho các nhóm trạm đặc thù ở tỉnh Mỗi phương án phải nêu được đặc điểm khác biệt và PA tiếp cận Nếu có trạm trùng nhiều phương án (vd: vừa thủ phủ vừa ngập lụt) thì phương án ứng cứu phải thoả mãn đáp ứng được nhiều nhóm trên.
6 | PA giảm tải khi mất điện | Tắt điều hòa, giảm dòng nạp, Halt Hình thức thực hiện từ xa hay tại trạm Danh sách thực hiện và đầu mối nào hỗ trợ từ xa ? | Danh sách nhân sự thực hiện và hỗ trợ từ xa.